## 集計
コスト集計
このシートは全部自動計算（編集不要）。「タスク」と「設定」シートの内容から計算します。
全体
今日 | 2026-10-12
開始日 | 2026-10-01 | 設定シートで変更
総見積コスト | 0 | 除外ステータス以外の見積の合計
完了コスト | 0 | 完了タスクの見積の合計
残りコスト | 0
進捗率 | 0% | 完了コスト ÷ 総見積コスト
実コスト合計 | 0 | 実際にかかった時間の合計
経過作業日 | 8 | 開始日から今日まで（休日除く）
消化ペース（コスト/日） | 0 | 1作業日あたりに完了した見積コスト
最終締め切り | 2027-02-12 | マイルストーンの一番遅い日
残り作業日 | 85 | 今日から最終締め切りまで（休日除く）
必要コスト/日 | 0 | 締め切りに間に合わせるための1日の作業量
余裕コスト | 680 | 1日の作業時間×残り作業日 − 残りコスト。マイナスなら足りない
完了予測日 |  | 今のペースのまま進んだ場合
バージョン別
バージョン | 締め切り | 見積 | 完了 | 残り | 累計残り | 実コスト | 進捗率 | 残り作業日 | 必要コスト/日 | 余裕コスト
プロト | 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 192
アルファ | 2026-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 0 | 384
ベータ | 2027-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71 | 0 | 568
マスター | 2027-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 0 | 680
（バージョン未設定） |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
※ 累計残り＝そのバージョンまでの残りの合計。必要コスト/日・余裕コストは累計残りで計算。
カテゴリ別 | [8 empty] | 優先度別
カテゴリ | 見積 | 完了 | 残り | 実コスト | 進捗率 | タスク数 | 完了数 |  | 優先度 | 見積 | 完了 | 残り | 進捗率 | タスク数
プレイヤー | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | S | 0 | 0 | 0 |  | 3
敵 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | A | 0 | 0 | 0 |  | 1
カメラ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | B | 0 | 0 | 0 |  | 0
当たり判定 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | C | 0 | 0 | 0 |  | 0
ステージ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0
UI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
エフェクト | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
サウンド | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
素材集め | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
システム | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
（カテゴリ未設定） | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 1
Formulas:
締め切り = IF(OR([バージョン]="",設定!$C13=""),"",設定!$C13)
残り作業日 = IF([締め切り]="","",MAX(0,NETWORKDAYS.INTL(TODAY(),[締め切り],週末区分,休日一覧)))

## タスク
タスク一覧（作業工数見積もり）
1コスト＝1時間。カテゴリ・優先度・バージョン・ステータスはプルダウン。灰色の列は自動計算。表のすぐ下の行に書くと表が自動で伸びます。
No | カテゴリ | 作業内容 | 優先度 | バージョン | 見積コスト | 実コスト | 差分 | ステータス | 完了日 | 備考
1 | プレイヤー | 走るアニメーション調整 | S
2 |  | ガード弾きのステート追加、アニメーション追加 | S
3 |  | 空中->地上の暗殺追加(アニメーションセット、カメラ | A
4 |  | ガード弾きのアニメーション、ステート追加
5 |  | 壁キック、壁走りのやめる時間制限をつける
9 | 敵 | 各種アニメーション追加 | [5 empty] | 完了
10 |  | ガード弾きのステート追加、アニメーション追加 | [5 empty] | 完了
11 |  | 敵のヒット状態を増やす | [5 empty] | 作業中
12 |  | 強攻撃を見てからヒットバック
13 |  | もう一体敵追加(遠距離(壁走りとかを使って素早く倒してほしいため
14 |  | 敵の外部化
22 | カメラ | 必殺技カメラワーク
23 |  | 空中->地上のカメラワーク
26 | システム | エフェクト関連
27 | システム | ポストエフェクト(シェーダー
28 |  | 敵が出現する条件の設定
29 |  | ヒットストップ、タイムスケールのすべての調整 | S
31 | ステージ | ステージ設計

## カレンダー
カレンダー
表示開始月を変えると自動で更新されます。マイルストーン・休日・開始日は設定シートから自動で色付け。
表示開始月 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  | ← 日付を直接入れてもOK（その月から6か月分）
2026-10-01 | [6 empty] | 2026-11-01 | [6 empty] | 2026-12-01 | [6 empty] | マイルストーン
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 名前 | 締め切り | 残り日数 | 残り作業日
|  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | プロト | 2026-11-13 | 32 | 24
2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | アルファ | 2026-12-18 | 67 | 48
2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | ベータ | 2027-01-22 | 102 | 71
2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | マスター | 2027-02-12 | 123 | 85
2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | [5 empty] | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
2027-01-01 | [6 empty] | 2027-02-01 | [6 empty] | 2027-03-01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | 2027-01-01 | 2027-01-02 |  | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 |  | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 凡例
2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | ■ 今日
2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | ■ マイルストーン
2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | ■ 開始日
2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-02-28 | [6 empty] | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 |  |  |  | ■ 休日
2027-01-31 | [20 empty] | ■ 土日
■ 過ぎた日
Formulas:
締め切り = IF(OR([名前]="",設定!$C13=""),"",設定!$C13)
残り日数 = IF([締め切り]="","",[締め切り]-TODAY())
残り作業日 = IF([締め切り]="","",MAX(0,NETWORKDAYS.INTL(TODAY(),[締め切り],週末区分,休日一覧)))

## 設定
設定
黄色のセルを自由に書き換えてOK。リストは上から詰めて書けば、タスクシートのプルダウンと集計に自動で反映されます。
基本設定
1日の作業時間（コスト） | 8 | 1コスト＝1時間。余裕コストの計算に使う
土日を休みにする | する | する／しない（残り作業日の計算に使う）
開始日 | 2026-10-01 | カレンダー・経過日数の基準
完了とみなすステータス | 完了 | 集計で「完了」として数えるステータス
集計から除外するステータス | 削除 | このステータスのタスクはコストに含めない
マイルストーン（バージョン） |  |  | カテゴリ | 優先度 |  | ステータス | 休日（祝日・休み）
名前 | 締め切り | メモ | 名前 | 記号 | 意味 | 名前 | 日付 | 名前
プロト | 2026-11-13 | 仮の日付 | プレイヤー | S | 実装が必須 | 未着手 | 2026-11-03 | 文化の日
アルファ | 2026-12-18 | 仮の日付 | 敵 | A | 重要な要素 | 作業中 | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
ベータ | 2027-01-22 | 仮の日付 | カメラ | B | なくても問題ないがあるといい | 完了 | 2027-01-01 | 元日
マスター | 2027-02-12 | 仮の日付 | 当たり判定 | C | なくても問題ない | 保留 | 2027-01-11 | 成人の日
|  |  | ステージ |  |  | 削除 | 2027-02-11 | 建国記念の日
|  |  | UI |  |  |  | 2027-02-23 | 天皇誕生日
|  |  | エフェクト |  |  |  | 2027-03-22 | 春分の日（振替）
サウンド
※ 日付の早い順に上から並べる（集計の「累計残り」に使用）。最大8件。 |  |  | 素材集め
システム
その他